## Sheet1
工作项目 | 工作目标 | 工作内容 | 需求人员 | 工作详情 | 进展情况 | 开始时间 | 计划时间 | 结束时间 | 完成进度 | 时间
【仲裁财务对比】报表 | 匹配上海出单数据与深圳仲裁 | 需求调研 | 丁小丽 | 确定模板格式以及框架 | 1、构建初步开发模板 2、根据开发内容完善相关格式 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 1 | 1
|  | 方案确认 | 丁小丽 | 确认模板取值规则 | 1、站点资料设定必填项 2、增加费用栏位 3、业务员详细信息 | 2017-11-06 | 2017-11-16 | 2017-11-16 | 1 | 9
|  | 系统开发 | 丁小丽 | 跟进哲盟开发进度并沟通开发中所遇到的问题 | 1、确立上海出单数据与深圳出单数据对比规则 2、确定未开账预付款规则 3、财务测试导入上海出单数据（仲裁罚款类与上海财务款项类型不一致导致数据暂未大面积导入） 4、报表持续完善 5、暂停功能已升级等需求部门测试结果（数据导入模板修改中） 6、财务数据导入与仲裁数据比对（杨辉跟进） 7、功能权限已下发 8、更新模板权限进入查询里面 | 2017-11-17 | 2017-12-31 | 2017-12-31 | 1 | 31
|  | 测试完善 | 徐迪军 | 公司内部测试并发聩问题 | 1、IT部核对报表大致情况 2、通知需求部门进行测试 3、收集问题发聩给哲盟 | 2017-01-05 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 1 | 4
|  | 项目验收 | 徐迪军 | 向需求方推广使用 | 1、确定数据导入 2、数据匹配关系 | 2015-01-12 | 2015-01-15 | 2015-01-15 | 1 | 4
【客服日志录入】模块 | 帮助客服通话时实现实时记录 | 需求调研 | 刘守冰 | 确定模板格式以及框架 | 1、构建初步开发模板 2、根据开发内容完善相关格式 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 2014-11-25 | 1 | 1
|  | 方案确认 | 刘守冰 | 确认模板取值规则 | 1、删除历史数据确认上海类型 2、导入上海金额数据 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 2014-11-26 | 1 | 1
|  | 系统开发 | 徐迪军 | 跟进哲盟开发进度并沟通开发中所遇到的问题 | 1、确定需求开发目的、功能模板 2、模板开发细节沟通 3、模板完成初步架构、权限分配测试 4、收集反馈意见、进一步完善模板功能 5、已升级试用阶段 6、测试已完成完善阶段 | 2014-11-27 | 2014-11-30 | 2014-11-30 | 1 | 2
|  | 测试完善 | 徐迪军 | 公司内部测试并发聩问题 | 1、IT部核对报表大致情况 2、通知需求部门核对数据准确性 3、收集问题发聩给哲盟 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 2014-12-04 | 1 | 1
|  | 项目验收 | 徐迪军 | 向需求方推广使用 | 1、制作相关教材 2、向需求方推广 3、收集实际使用中的问题并反馈 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 1 | 1
Formulas:
时间 = NETWORKDAYS([开始时间],[结束时间])